## КС-2 - Акт № 2
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД | [18 empty] | 0322005
Инвестор: | [16 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик): | [6 empty] | заведующий МБДОУ № 44 «Светлячок» | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик): | [7 empty] | Индивидуальный предприиматель | [8 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: |  |  | замена оконных блоков МБДОУ №44"Светлячок" по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 82 корп. 6
Объект: |  |  | замена оконных блоков МБДОУ №44"Светлячок" по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 82 корп. 6
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [17 empty] | номер | 008-20 (172378-20)
[18 empty] | дата | 17 | 06 | 2020
Вид операции
Отчетный период
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  | с |  |  | по
[9 empty] | 2 |  | 01.08.2020 |  |  |  |  | 17.06.2020 |  |  | 01.08.2020
АКТ о приемке выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) | [14 empty] | 19757.86 |  |  | руб.
Номер |  | Наименование работ | [7 empty] | Номер единичной расценки |  |  | Единица измерения | Выполнено работ
по пор. | поз. по см. | [12 empty] | Количество |  | цена за единицу, руб. |  |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | [7 empty] | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8
Раздел 1. Замена оконных блоков на лестнице
1 | 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | [7 empty] | Р56-2-2 |  |  | 100 м2 оконных переплетов | 0.0182 |  | 24513.74 |  |  | 446.15
2 | 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | [7 empty] | Р56-1-1 |  |  | 100 коробок | 0.02 |  | 69241 |  |  | 1384.82
3 | 3 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | [7 empty] | Р56-3-1 |  |  | 100 м2 | 0.0055 |  | 136960 |  |  | 753.28
4 | 4 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | [7 empty] | Р61-20-1 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.007 |  | 195904.29 |  |  | 1371.33
5 | 5 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая | [7 empty] | Е15-04-012-02 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.009134 |  | 18981.83 |  |  | 173.38
6 | 6 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | [7 empty] | Р61-7-1 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.005 |  | 222828 |  |  | 1114.14
7 | 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | [7 empty] | Е15-01-050-04 |  |  | 100 м2 облицовки | 0.005 |  | 97660 |  |  | 488.3
8 | 7.1 | Панели декоративные пластиковые кронапласт: толщ. 8 мм, размер 2700Х250 мм (глянец, матовая) | [7 empty] | 1019155-091 |  |  | м2 | 0.525 |  | 163.81 |  |  | 86
9 | 7.2 | Грунтовка старатели универсальная упрочняющая | [7 empty] | 1019732-099 |  |  | Т | 0.0001 |  | 38849.29 |  |  | 3.88
10 | 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | [7 empty] | Е10-01-034-08 |  |  | 100 м2 проемов | 0.0182 |  | 452713.74 |  |  | 8239.39
11 | 8.1 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | [7 empty] | 2031073 |  |  | м2 | -1.82 |  | 3190.51 |  |  | -5806.73
12 | 8.2 | Блоки из профилей ПВХ KBЕ (германия), двухкамерные, 32 мм | [7 empty] | 2039095-143 |  |  | м2 | 1.82 |  | 4254.64 |  |  | 7743.44
13 | 9 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | [7 empty] | Е10-01-035-01 |  |  | 100 п. м | 0.0055 |  | 31196.36 |  |  | 171.58
14 | 9.1 | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм | [7 empty] | 1012907 |  |  | м | 0.605 |  | 190.39 |  |  | 115.19
15 | 10 | Устройство подливки толщиной 20 мм | [7 empty] | Е06-01-013-01 |  |  | 100 м2 подливки под оборудование | 0.00551 |  | 36177.86 |  |  | 199.34
16 | 11 | Установка уголков ПВХ на клее | [7 empty] | Е10-01-036-01 |  |  | 100 п. м | 0.056 |  | 5248.39 |  |  | 293.91
17 | 12 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | [7 empty] | Р58-20-1 |  |  | 100 м | 0.022 |  | 32696.36 |  |  | 719.32
18 | 12.1 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | [7 empty] | 1011706 |  |  | т | -0.004048 |  | 47936.04 |  |  | -194.05
19 | 12.2 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | [7 empty] | 1012411 |  |  | п.м | 2.2 |  | 171.13 |  |  | 376.48
|  | Итого по разделу | [13 empty] | X |  |  | 17679.15
|  | Оплата труда рабочих | [13 empty] | X |  |  | 3737.26
|  | Затраты на эксплуатацию машин | [13 empty] | X |  |  | 119.27
|  | в том числе оплата труда машинистов | [13 empty] | X |  |  | 32.31
|  | Материалы | [13 empty] | X |  |  | 9628.44
|  | Прямые затраты | [13 empty] | X |  |  | 13484.97
|  | Накладные расходы (с коэффициентом 0,7 в соответствии с п.4.7 МДС 81-33.2004) | [13 empty] | X |  |  | 2313.28
|  | Сметная прибыль (с коэффициентом 0,9 в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06) | [13 empty] | X |  |  | 1880.9
|  | Итого: | [13 empty] | X |  |  | 17679.15
|  | Итого | [13 empty] | X |  |  | 17679.15
|  | Итого | [13 empty] | X |  |  | 17679.15
|  | Расчет налоговой базы по НДС | [13 empty] | X
|  | Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре НР (МДС 81-33.2004) | [11 empty] | 17.12 |  | X |  |  | 396.03
|  | Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре СП (письмо Госстроя от 06.10.2003 №НЗ-6292/10) | [11 empty] | 15 |  | X |  |  | 282.14
|  | Налоговая база для расчета затрат на компенсацию НДС | [13 empty] | X |  |  | 10393.57
|  | Затраты на компенсацию НДС | [11 empty] | 20 |  | X |  |  | 2078.7
|  | Всего по смете НДС не облагается, в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании главы 26.2 НК РФ | [13 empty] | X |  |  | 19757.85
Сдал: |  |  |  |  | Индивидуальный предприиматель |  |  |  | _____________________ |  |  | Решетников К.В.
[5 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял: |  |  |  |  | Заведующий |  |  |  | _____________________ |  |  | Платонова Г.Н.
[5 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.