## Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [10 empty] | Заказчик
|  |  | / |  | / | [8 empty] | / |  |  |  |  | /
"___"_____________2020 г. | [10 empty] | "___"_____________2020 г.
Наименование стройки: |  |  |  | ремонт лестницы МБДОУ №44 Светлячок
Объект №
Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)
на
Наименование объекта:
Основание:
[9 empty] | Сметная стоимость | [5 empty] | 300 |  |  | тыс.руб.
[9 empty] | Нормативная трудоемкость | [5 empty] | 388 |  |  | чел.-ч
[9 empty] | Сметная заработная плата | [5 empty] | 108.251 |  |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на апрель 2020 г.
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер |  |  | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10
Раздел 1. Лестница
Подраздел. Потолки
1 | Р62-41-1 |  | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (прим.) |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0.471 |  |  |  |  | Р62-41-1
|  |  | ЗП | [6 empty] | 162.24 |  | 1 | 30.76 |  |  | 2350.53
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 56 | [7 empty] | 1316.3
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 45 | [7 empty] | 1057.74
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 20.8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9.8
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 4724.57 | 10030.93
2 | Р53-21-15 |  | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков |  | 0.044 |  |  |  |  | Р53-21-15
|  |  | ЗП | [6 empty] | 507.33 |  | 1 | 30.76 |  |  | 686.64
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 0.87 |  | 1 | 10.28 |  |  | 0.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,00)
|  |  | МР | [6 empty] | 25.17 |  | 1 | 6.19 |  |  | 6.86
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 60.2 | [7 empty] | 413.36
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 63 | [7 empty] | 432.58
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 49.69 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.19
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 1539.83 | 34996.14
3 | Р61-4-7 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.0693 |  |  |  |  | Р61-4-7
|  |  | ЗП | [6 empty] | 2603.72 |  | 1 | 30.76 |  |  | 5550.27
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 22.51 |  | 1 | 13.83 |  |  | 21.57
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 9.72 |  | 1 | 30.76 |  |  | (20,72)
|  |  | МР | [6 empty] | 1197.18 |  | 1 | 6.44 |  |  | 534.29
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 55.3 | [7 empty] | 3080.76
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 45 | [7 empty] | 2506.95
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 290.27 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20.12
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 11693.84 | 168742.28
4 | Е15-04-006-01 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.471 |  |  |  |  | Е15-04-006-01
|  |  | ЗП | [6 empty] | 77.92 |  | 1 | 30.76 |  |  | 1128.9
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 1.18 |  | 1 | 11.24 |  |  | 6.25
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 |  | 1 | 30.76 |  |  | (2,03)
|  |  | МР | [6 empty] | 0.18 |  | 1 | 25.89 |  |  | 2.19
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 66.15 | [7 empty] | 748.11
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 42.08 | [7 empty] | 475.9
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 8.1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3.82
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 2361.35 | 5013.48
5 | 1013451 |  | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 |  |  | т |  | 0.00942 |  | 12153.61 |  | 1 | 4.15 |  |  | 475.12
6 | Р61-1-10 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  | 100 м2 поверхности |  | 0.293 |  |  |  |  | Р61-1-10
|  |  | ЗП | [6 empty] | 916.45 |  | 1 | 30.76 |  |  | 8259.67
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 35.21 |  | 1 | 21.74 |  |  | 224.28
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 23.11 |  | 1 | 30.76 |  |  | (208,28)
|  |  | МР | [6 empty] | 126.11 |  | 1 | 7.6 |  |  | 280.82
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 55.3 | [7 empty] | 4682.78
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 45 | [7 empty] | 3810.58
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 89.76 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26.3
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 17258.13 | 58901.47
7 | 4020077 |  | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5 кг/м2 при толщине 10мм) |  |  | кг |  | 124.525 |  | 2.09 |  | 1 | 5.79 |  |  | 1506.89
8 | Р61-9-1 |  | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок(снизу и торцов) |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.178 |  |  |  |  | Р61-9-1
|  |  | ЗП | [6 empty] | 2923.32 |  | 1 | 30.76 |  |  | 16006
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 37.2 |  | 1 | 13.83 |  |  | 91.58
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 16.07 |  | 1 | 30.76 |  |  | (87,99)
|  |  | МР | [6 empty] | 1994.73 |  | 1 | 6.44 |  |  | 2286.6
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 55.3 | [7 empty] | 8899.98
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 45 | [7 empty] | 7242.3
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 325.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 58.01
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 34526.46 | 193968.88
9 | Е15-04-005-04 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.471 |  |  |  |  | Е15-04-005-04
|  |  | ЗП | [6 empty] | 483.48 |  | 1 | 30.76 |  |  | 7004.64
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 14.57 |  | 1 | 10.41 |  |  | 71.44
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.27 |  | 1 | 30.76 |  |  | (3,91)
|  |  | МР | [6 empty] | 1365.66 |  | 1 | 3.58 |  |  | 2302.75
| 1011712 |  | Шпатлевка клеевая |  |  | т |  | -0.025905 |  | 4294.02 |  | 1 | 4.64 |  |  | -516.14
| 1011959 |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |  | т |  | -0.032499 |  | 15481.01 |  | 1 | 3.38 |  |  | -1700.54
| 1017318-3 |  | Краска DULUX DIAMOND MATT матовая водно-дисперсионная для внутренних работ повышенной износостойкости, расход до 16м2/Л (ТУ 2316-008-48797870-2011) |  |  | Л |  | 5.8875 |  | 643.14 |  | 1 |  |  |  | 3786.49
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 66.15 | [7 empty] | 4636.16
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 42.08 | [7 empty] | 2949.2
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 53.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25.39
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 18534 | 39350.32
|  |  | Итого по подразделу | [12 empty] | 92620.19
Подраздел. Стены
10 | Р62-41-1 |  | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли и лесов |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0.9748 |  |  |  |  | Р62-41-1
|  |  | ЗП | [6 empty] | 162.24 |  | 1 | 30.76 |  |  | 4864.74
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 56 | [7 empty] | 2724.25
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 45 | [7 empty] | 2189.13
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 20.8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 20.28
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 9778.12 | 10030.9
11 | Р61-2-7 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.117 |  |  |  |  | Р61-2-7
|  |  | ЗП | [6 empty] | 2023.18 |  | 1 | 30.76 |  |  | 7281.26
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 20.94 |  | 1 | 13.83 |  |  | 33.88
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 9.05 |  | 1 | 30.76 |  |  | (32,57)
|  |  | МР | [6 empty] | 1140.21 |  | 1 | 6.44 |  |  | 859.13
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 55.3 | [7 empty] | 4044.55
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 45 | [7 empty] | 3291.22
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 228.35 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 26.72
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 15510.04 | 132564.44
12 | Р61-1-9 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  |  | 100 м2 поверхности |  | 0.8578 |  |  |  |  | Р61-1-9
|  |  | ЗП | [6 empty] | 720.29 |  | 1 | 30.76 |  |  | 19005.52
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 32.24 |  | 1 | 21.23 |  |  | 587.13
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 20.69 |  | 1 | 30.76 |  |  | (545,92)
|  |  | МР | [6 empty] | 114.54 |  | 1 | 7.6 |  |  | 746.72
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 55.3 | [7 empty] | 10811.95
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 45 | [7 empty] | 8798.15
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 73.8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 63.31
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 39949.47 | 46572.01
13 | 4020077 |  | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5 кг/м2 при толщине 10мм) |  |  | кг |  | 364.565 |  | 2.09 |  | 1 | 5.79 |  |  | 4411.64
14 | Е15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.9748 |  |  |  |  | Е15-04-006-03
|  |  | ЗП | [6 empty] | 63.01 |  | 1 | 30.76 |  |  | 1889.35
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 1.18 |  | 1 | 11.24 |  |  | 12.93
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 |  | 1 | 30.76 |  |  | (4,20)
|  |  | МР | [6 empty] | 0.18 |  | 1 | 25.89 |  |  | 4.54
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 66.15 | [7 empty] | 1252.58
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 42.08 | [7 empty] | 796.81
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 6.55 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6.38
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 3956.21 | 4058.48
15 | 1019732-029 |  | Грунтовка боларс грунт укрепляющая (расход - 0,1 кг/м2) |  |  | Т |  | 0.009748 |  | 29018.75 |  | 1 |  |  |  | 282.87
16 | Е15-04-005-06 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.9748 |  |  |  |  | Е15-04-005-06
|  |  | ЗП | [6 empty] | 256.54 |  | 1 | 30.76 |  |  | 7692.31
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 9.03 |  | 1 | 10.38 |  |  | 91.37
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 |  | 1 | 30.76 |  |  | (4,20)
|  |  | МР | [6 empty] | 1153.11 |  | 1 | 3.38 |  |  | 3799.29
| 1011712 |  | Шпатлевка клеевая |  |  | т |  | -0.0053614 |  | 4294.02 |  | 1 | 4.64 |  |  | -106.82
| 1011959 |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |  | т |  | -0.067261 |  | 15481.01 |  | 1 | 3.38 |  |  | -3519.5
| 1017318-3 |  | Краска DULUX DIAMOND MATT матовая водно-дисперсионная для внутренних работ повышенной износостойкости, расход до 16м2/Л (ТУ 2316-008-48797870-2011) |  |  | Л |  | 12.185 |  | 643.14 |  | 1 |  |  |  | 7836.66
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 66.15 | [7 empty] | 5091.24
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 42.08 | [7 empty] | 3238.69
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 28.6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 27.88
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 24123.24 | 24746.86
17 | Р62-35-1 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1395 |  |  |  |  | Р62-35-1
|  |  | ЗП | [6 empty] | 542.16 |  | 1 | 30.76 |  |  | 2326.42
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 0.87 |  | 1 | 10.28 |  |  | 1.25
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,00)
|  |  | МР | [6 empty] | 237.94 |  | 1 | 3.73 |  |  | 123.81
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 56 | [7 empty] | 1302.8
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 45 | [7 empty] | 1046.89
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 62.75 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8.75
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 4801.17 | 34416.99
|  |  | Итого по подразделу | [12 empty] | 102812.76
Подраздел Полы
18 | Р57-2-3 |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.058 |  |  |  |  | Р57-2-3
|  |  | ЗП | [6 empty] | 595.99 |  | 1 | 30.76 |  |  | 1063.29
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 45.01 |  | 1 | 13.83 |  |  | 36.1
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 19.44 |  | 1 | 30.76 |  |  | (34,68)
|  |  | МР | [6 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 56 | [7 empty] | 614.86
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 61.2 | [7 empty] | 671.96
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 69.87 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4.05
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 2386.21 | 41141.55
19 | Р57-2-4 |  | Разборка покрытий полов цементных |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.058 |  |  |  |  | Р57-2-4
|  |  | ЗП | [6 empty] | 948.54 |  | 1 | 30.76 |  |  | 1692.27
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 1008.97 |  | 1 | 10.68 |  |  | 625
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 217.35 |  | 1 | 30.76 |  |  | (387,77)
|  |  | МР | [6 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 56 | [7 empty] | 1164.82
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 61.2 | [7 empty] | 1272.98
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 111.2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6.45
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 4755.07 | 81983.97
20 | Е11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0.058 |  |  |  |  | Е11-01-011-01
|  |  | ЗП | [6 empty] | 313.71 |  | 1 | 30.76 |  |  | 559.68
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 44.24 |  | 1 | 13.25 |  |  | 34
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 17.15 |  | 1 | 30.76 |  |  | (30,60)
|  |  | МР | [6 empty] | 1127.07 |  | 1 | 6.1 |  |  | 398.76
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 77.49 | [7 empty] | 457.41
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 57.38 | [7 empty] | 338.7
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 39.51 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.29
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 1788.55 | 30837.07
21 | Е11-01-011-02 {К=6.00} |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0.058 |  |  |  |  | Е11-01-011-02
|  |  | ЗП | [6 empty] | 23.82 |  | 1 | 30.76 |  |  | 42.5
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 46.32 |  | 1 | 12.98 |  |  | 34.87
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 17.04 |  | 1 | 30.76 |  |  | (30,40)
|  |  | МР | [6 empty] | 1677.78 |  | 1 | 6.08 |  |  | 591.65
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 77.49 | [7 empty] | 56.49
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 57.38 | [7 empty] | 41.83
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.17
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 767.34 | 13230
22 | Е11-01-300-01 |  | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см |  |  | 100 м2 |  | 0.058 |  |  |  |  | Е11-01-300-01
|  |  | ЗП | [6 empty] | 669.75 |  | 1 | 30.76 |  |  | 1194.89
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 147.97 |  | 1 | 13.64 |  |  | 117.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 46 |  | 1 | 30.76 |  |  | (82,07)
|  |  | МР | [6 empty] | 9055.29 |  | 1 | 4.55 |  |  | 2389.69
| 1015566 |  | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые |  |  | м2 |  | -5.916 |  | 69.21 |  | 1 | 4.64 |  |  | -1899.83
| 1014485 |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм |  |  | м2 |  | 5.916 |  | 201.62 |  | 1 | 3.42 |  |  | 4079.32
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 77.49 | [7 empty] | 989.52
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 57.38 | [7 empty] | 732.72
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 76.63 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4.44
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 7603.37 | 131092.59
|  |  | Итого по подразделу | [12 empty] | 17300.54
|  |  | Итого по разделу | [12 empty] | 212733.49
Раздел 2. Проемы
23 | Р56-2-2 |  | Снятие оконных переплетов остекленных |  |  | 100 м2 оконных переплетов |  | 0.0374 |  |  |  |  | Р56-2-2
|  |  | ЗП | [6 empty] | 369.8 |  | 1 | 30.76 |  |  | 425.43
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 29.07 |  | 1 | 13.83 |  |  | 15.04
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 12.56 |  | 1 | 30.76 |  |  | (14,45)
|  |  | МР | [6 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 57.4 | [7 empty] | 252.49
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 55.8 | [7 empty] | 245.45
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 46.11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.72
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 938.41 | 25091.18
24 | Р56-1-1 |  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 коробок |  | 0.04 |  |  |  |  | Р56-1-1
|  |  | ЗП | [6 empty] | 1051.72 |  | 1 | 30.76 |  |  | 1294.04
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 93.82 |  | 1 | 11.27 |  |  | 42.29
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 24.04 |  | 1 | 30.76 |  |  | (29,58)
|  |  | МР | [6 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 57.4 | [7 empty] | 759.76
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 55.8 | [7 empty] | 738.58
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 128.73 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5.15
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 2834.67 | 70866.75
25 | Р56-3-1 |  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных |  |  | 100 м2 |  | 0.012 |  |  |  |  | Р56-3-1
|  |  | ЗП | [6 empty] | 2116.61 |  | 1 | 30.76 |  |  | 781.28
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 78.4 |  | 1 | 10.49 |  |  | 9.87
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 15.89 |  | 1 | 30.76 |  |  | (5,87)
|  |  | МР | [6 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 57.4 | [7 empty] | 451.82
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 55.8 | [7 empty] | 439.23
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 275.6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3.31
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 1682.2 | 140183.33
26 | Р61-20-1 |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.02016 |  |  |  |  | Р61-20-1
|  |  | ЗП | [6 empty] | 3004.39 |  | 1 | 30.76 |  |  | 1863.09
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 2.31 |  | 1 | 10.58 |  |  | 0.49
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,00)
|  |  | МР | [6 empty] | 2279.57 |  | 1 | 6.43 |  |  | 295.5
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 55.3 | [7 empty] | 1030.29
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 45 | [7 empty] | 838.39
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 323.4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6.52
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 4027.76 | 199789.68
27 | Е15-04-012-02 |  | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0504 |  |  |  |  | Е15-04-012-02
|  |  | ЗП | [6 empty] | 126.53 |  | 1 | 30.76 |  |  | 196.16
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 10.94 |  | 1 | 10.27 |  |  | 5.66
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,00)
|  |  | МР | [6 empty] | 2830.49 |  | 1 | 3.86 |  |  | 550.65
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 66.15 | [7 empty] | 129.76
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 42.08 | [7 empty] | 82.54
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 13.95 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.7
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 964.77 | 19142.26
28 | Р61-7-1 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.021 |  |  |  |  | Р61-7-1
|  |  | ЗП | [6 empty] | 3436.05 |  | 1 | 30.76 |  |  | 2219.55
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 36.26 |  | 1 | 13.83 |  |  | 10.53
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 15.66 |  | 1 | 30.76 |  |  | (10,12)
|  |  | МР | [6 empty] | 2279.57 |  | 1 | 6.43 |  |  | 307.81
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 55.3 | [7 empty] | 1233.01
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 45 | [7 empty] | 1003.35
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 383.06 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8.04
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 4774.25 | 227345.24
29 | Е15-01-050-04 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 облицовки |  | 0.0504 |  |  |  |  | Е15-01-050-04
|  |  | ЗП | [6 empty] | 1528.19 |  | 1 | 30.76 |  |  | 2369.16
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 46.33 |  | 1 | 10.45 |  |  | 24.4
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 1.08 |  | 1 | 30.76 |  |  | (1,67)
|  |  | МР | [6 empty] | 478.86 |  | 1 | 3.18 |  |  | 76.75
| 1019155-091 |  | Панели декоративные пластиковые кронапласт: толщ. 8 мм, размер 2700Х250 мм (глянец, матовая) |  |  | м2 |  | 5.292 |  | 163.81 |  | 1 |  |  |  | 866.88
| 1019732-099 |  | Грунтовка старатели универсальная упрочняющая |  |  | Т |  | 0.001008 |  | 38849.29 |  | 1 |  |  |  | 39.16
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 66.15 | [7 empty] | 1568.3
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 42.08 | [7 empty] | 997.65
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 166.47 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8.39
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 5942.3 | 117902.78
30 | Е10-01-034-08 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  | 100 м2 проемов |  | 0.0374 |  |  |  |  | Е10-01-034-08
|  |  | ЗП | [6 empty] | 1303.66 |  | 1 | 30.76 |  |  | 1499.76
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 413.79 |  | 1 | 10.37 |  |  | 160.48
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 8.91 |  | 1 | 30.76 |  |  | (10,25)
|  |  | МР | [6 empty] | 229900.89 |  | 1 | 1.57 |  |  | 13499.32
| 2031073 |  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 |  |  | м2 |  | -3.74 |  | 2185.28 |  | 1 | 1.46 |  |  | -11932.5
| 2039095-143 |  | Блоки из профилей ПВХ KBЕ (германия), двухкамерные, 32 мм |  |  | м2 |  | 3.74 |  | 4254.64 |  | 1 |  |  |  | 15912.35
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 74.34 | [7 empty] | 1122.54
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 48.2 | [7 empty] | 727.82
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 149.16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5.58
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 20989.77 | 561223.8
31 | Е06-01-013-01 |  | Устройство подливки толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 подливки под оборудование |  | 0.012 |  |  |  |  | Е06-01-013-01
|  |  | ЗП | [6 empty] | 410.65 |  | 1 | 30.76 |  |  | 151.58
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 14.54 |  | 1 | 9.56 |  |  | 1.67
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 1.08 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,40)
|  |  | МР | [6 empty] | 1532.8 |  | 1 | 5.95 |  |  | 109.44
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 66.15 | [7 empty] | 100.53
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 49.73 | [7 empty] | 75.58
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 45.78 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.55
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 438.8 | 36566.67
32 | Е10-01-035-01 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 100 п. м |  | 0.048 |  |  |  |  | Е10-01-035-01
|  |  | ЗП | [6 empty] | 180.75 |  | 1 | 30.76 |  |  | 266.87
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 14.33 |  | 1 | 10.57 |  |  | 7.27
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.54 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,80)
|  |  | МР | [6 empty] | 4004.09 |  | 1 | 4.59 |  |  | 882.18
| 1012905 |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм |  |  | м |  | 5.28 |  | 165.14 |  | 1 | 0.82 |  |  | 714.99
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 74.34 | [7 empty] | 198.99
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 48.2 | [7 empty] | 129.02
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 21.19 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.02
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 2199.32 | 45819.17
33 | Е10-01-036-01 |  | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 100 п. м |  | 0.112 |  |  |  |  | Е10-01-036-01
|  |  | ЗП | [6 empty] | 57.15 |  | 1 | 30.76 |  |  | 196.89
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  |  | (0,00)
|  |  | МР | [6 empty] | 348 |  | 1 | 4.1 |  |  | 159.8
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 74.34 | [7 empty] | 146.37
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 48.2 | [7 empty] | 94.9
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 6.7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.75
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 597.96 | 5338.93
34 | Р62-29-2 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (Входная дверь и в подвал) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.084 |  |  |  |  | Р62-29-2
|  |  | ЗП | [6 empty] | 163.61 |  | 1 | 30.76 |  |  | 422.74
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 0.87 |  | 1 | 10.28 |  |  | 0.75
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,00)
|  |  | МР | [6 empty] | 403.63 |  | 1 | 3.35 |  |  | 113.58
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 56 | [7 empty] | 236.73
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 45 | [7 empty] | 190.23
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 18.72 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.57
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 964.03 | 11476.55
35 | Р56-11-1 |  | Снятие наличников |  |  | 100 м наличников |  | 0.044 |  |  |  |  | Р56-11-1
|  |  | ЗП | [6 empty] | 33.43 |  | 1 | 30.76 |  |  | 45.25
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 57.4 | [7 empty] | 25.97
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 55.8 | [7 empty] | 25.25
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 4.21 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.19
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 96.47 | 2192.5
36 | Р56-10-1 |  | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0.0352 |  |  |  |  | Р56-10-1
|  |  | ЗП | [6 empty] | 288.06 |  | 1 | 30.76 |  |  | 311.9
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 57.4 | [7 empty] | 179.03
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 55.8 | [7 empty] | 174.04
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 36.28 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.28
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 664.97 | 18891.19
37 | Р56-15-3 |  | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 |  |  | 100 брусков |  | 0.02 |  |  |  |  | Р56-15-3
|  |  | ЗП | [6 empty] | 2946.89 |  | 1 | 30.76 |  |  | 1812.93
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 56.74 |  | 1 | 5.43 |  |  | 6.16
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,00)
|  |  | МР | [6 empty] | 882.09 |  | 1 | 5.23 |  |  | 92.27
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 82 | [7 empty] | 1486.6
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 62 | [7 empty] | 1124.02
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 306.33 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6.13
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 4521.98 | 226099
38 | Р62-45-1 |  | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных полотен и доборов |  |  | 1 м2 расчищенной поверхности |  | 7.04 |  |  |  |  | Р62-45-1
|  |  | ЗП | [6 empty] | 14.84 |  | 1 | 30.76 |  |  | 3213.61
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 7.61 |  | 1 | 3.29 |  |  | 176.26
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,00)
|  |  | МР | [6 empty] | 1.23 |  | 1 | 2.8 |  |  | 24.25
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 80 | [7 empty] | 2570.89
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 50 | [7 empty] | 1606.81
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 1.74 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12.25
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 7591.82 | 1078.38
39 | Е15-04-038-10 |  | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов и доборов за 2 раза |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия |  | 0.0704 |  |  |  |  | Е15-04-038-10
|  |  | ЗП | [6 empty] | 221.16 |  | 1 | 30.76 |  |  | 478.92
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 2.93 |  | 1 | 10.63 |  |  | 2.19
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,30)
|  |  | МР | [6 empty] | 747.96 |  | 1 | 5.39 |  |  | 283.82
| 1011827 |  | Лак масляный МА-592 |  |  | т |  | -0.0015488 |  | 33639.99 |  | 1 | 5.38 |  |  | -280.31
| прайс-лист |  | Тиккурила Мерит Эластик 30 лак (расход 4м2/литр - 1 слой) |  |  | л |  | 3.97 |  | 587.04 |  | 1 | 1 |  |  | 2330.55
| прайс-лист |  | Растворитель Тиккурила 1027 |  |  | л |  | 0.5632 |  | 430.56 |  | 1 | 1 |  |  | 242.49
| прайс-лист |  | Растворитель Тиккурила 1033 |  |  | л |  | 0.5632 |  | 170.42 |  | 1 | 1 |  |  | 95.98
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 94.5 | [7 empty] | 452.86
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 46.75 | [7 empty] | 224.04
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 22.99 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.62
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 3830.54 | 54411.08
40 | Е10-01-060-01 |  | Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков |  | 0.044 |  |  |  |  | Е10-01-060-01
|  |  | ЗП | [6 empty] | 63.89 |  | 1 | 30.76 |  |  | 86.47
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 3.49 |  | 1 | 10.25 |  |  | 1.57
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,00)
|  |  | МР | [6 empty] | 448.66 |  | 1 | 8.08 |  |  | 159.51
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 74.34 | [7 empty] | 64.28
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 48.2 | [7 empty] | 41.68
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 7.82 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.34
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 353.51 | 8034.32
|  |  | Итого по разделу | [12 empty] | 63413.53
Раздел 3. Прочие работы
41 | Р67-4-5 |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  |  | 100 шт. |  | 0.03 |  |  |  |  | Р67-4-5
|  |  | ЗП | [6 empty] | 143.48 |  | 1 | 30.76 |  |  | 132.4
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 2.5 |  | 1 | 13.84 |  |  | 1.04
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 1.08 |  | 1 | 30.76 |  |  | (1,00)
|  |  | МР | [6 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 59.5 | [7 empty] | 79.37
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 58.5 | [7 empty] | 78.04
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 17.89 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.54
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 290.85 | 9695
42 | М08-03-594-03 |  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (ранее демонтированные) |  |  | 100 шт. |  | 0.03 |  |  |  |  | М08-03-594-03
|  |  | ЗП | [6 empty] | 1341.18 |  | 1 | 30.76 |  |  | 1237.64
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 66.55 |  | 1 | 8.84 |  |  | 17.65
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 4.05 |  | 1 | 30.76 |  |  | (3,74)
|  |  | МР | [6 empty] | 129.36 |  | 1 | 9.54 |  |  | 37.02
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 66.5 | [7 empty] | 825.52
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 58.5 | [7 empty] | 726.21
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 135.2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4.06
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 2844.04 | 94801.33
43 | Р67-4-1 |  | Демонтаж выключателей, розеток |  |  | 100 шт. |  | 0.01 |  |  |  |  | Р67-4-1
|  |  | ЗП | [6 empty] | 45.55 |  | 1 | 30.76 |  |  | 14.01
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 59.5 | [7 empty] | 8.34
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 58.5 | [7 empty] | 8.2
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 5.84 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.06
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 30.55 | 3055
44 | М08-03-591-03 |  | Выключатель полугерметический и герметический |  |  | 100 шт. |  | 0.01 |  |  |  |  | М08-03-591-03
|  |  | ЗП | [6 empty] | 603.14 |  | 1 | 30.76 |  |  | 185.53
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 37.37 |  | 1 | 7.8 |  |  | 2.91
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.81 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,25)
|  |  | МР | [6 empty] | 138.9 |  | 1 | 10.49 |  |  | 14.57
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 66.5 | [7 empty] | 123.54
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 58.5 | [7 empty] | 108.68
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 60.8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.61
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 435.23 | 43523
45 | 8889779-005 |  | Механизм выключателя 1 клавишный 2 модуля, серии "MOSAIC", LEGRAND (франция) |  |  | Шт. |  | 1 |  | 268.79 |  | 1 |  |  |  | 268.79
46 | 8889779-046 |  | Рамка 1 модуль белая, серии "MOSAIC", LEGRAND (франция) |  |  | Шт. |  | 1 |  | 220.88 |  | 1 |  |  |  | 220.88
47 | М08-02-390-01 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм |  |  | 100 м |  | 0.08 |  |  |  |  | М08-02-390-01
|  |  | ЗП | [6 empty] | 154.92 |  | 1 | 30.76 |  |  | 381.23
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 31.2 |  | 1 | 8.8 |  |  | 21.96
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,34)
|  |  | МР | [6 empty] | 51.33 |  | 1 | 4.45 |  |  | 18.27
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 66.5 | [7 empty] | 253.74
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 58.5 | [7 empty] | 223.22
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 16.29 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.3
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 898.42 | 11230.25
48 | 5091831 |  | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм |  |  | 100 м |  | 0.08 |  | 173 |  | 1 | 4.94 |  |  | 68.37
49 | М08-02-399-01 |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 |  |  | 100 м |  | 0.08 |  |  |  |  | М08-02-399-01
|  |  | ЗП | [6 empty] | 26.51 |  | 1 | 30.76 |  |  | 65.24
|  |  | ЭМ | [6 empty] | 2.22 |  | 1 | 8.83 |  |  | 1.57
|  |  | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 |  | 1 | 30.76 |  |  | (0,34)
|  |  | МР | [6 empty] | 12.86 |  | 1 | 4.96 |  |  | 5.1
|  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 66.5 | [7 empty] | 43.61
|  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 58.5 | [7 empty] | 38.36
|  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 2.82 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.23
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 153.88 | 1923.5
50 | 5018482 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  |  | 1000 м |  | 0.0082 |  | 4918.43 |  | 1 | 5.69 |  |  | 229.48
51 | А01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  | 2.74 |  | 42.98 |  | 1 | 13.62 |  |  | 1603.96
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 1603.96 | 585.39
52 | А03-02-01-042 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 42 км |  |  | 1 т груза |  | 2.74 |  | 41.49 |  | 1 | 10.25 |  |  | 1165.25
|  |  | Всего по позиции | [12 empty] | 1165.25 | 425.27
53 | Тариф МУП "Полигон" Саввино |  | Утилизация строительного мусора |  |  | т |  | 2.74 |  | 245.67 |  | 1 | 1 |  |  | 673.14
|  |  | Итого по разделу | [12 empty] | 8882.84
|  |  | Оплата труда рабочих | [12 empty] | 108250.56
|  |  | Затраты на эксплуатацию машин | [12 empty] | 2498.86
|  |  | в том числе оплата труда машинистов | [12 empty] | 1554.45
|  |  | Материалы | [12 empty] | 55043.35
|  |  | Прямые затраты | [12 empty] | 165792.77
|  |  | Накладные расходы (с коэффициентом 0,7 в соответствии с п.4.7 МДС 81-33.2004) | [12 empty] | 65632.26
|  |  | Сметная прибыль (с коэффициентом 0,9 в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06) | [12 empty] | 50835.62
|  |  | Итого: | [12 empty] | 282260.65
|  |  | Затраты на работы, расчитанные по тарифам (по прямым затратам) | [12 empty] | 1603.96
|  |  | Затраты на транспорт и перевозки | [12 empty] | 1165.25
|  |  | Итого | [12 empty] | 285029.86
|  |  | Итого | [12 empty] | 285029.86
Расчет налоговой базы по НДС
|  |  | Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре НР (МДС 81-33.2004) |  |  | % |  | 17.12 | [7 empty] | 11236.24
|  |  | Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре СП (письмо Госстроя от 06.10.2003 №НЗ-6292/10) |  |  | % |  | 15 | [7 empty] | 7625.34
|  |  | Налоговая база для расчета затрат на компенсацию НДС | [12 empty] | 74849.34
|  |  | Затраты на компенсацию НДС |  |  | % |  | 20 | [7 empty] | 14969.87
|  |  | Всего по смете | [12 empty] | 299999.73
Составил |  | / |  |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  | / |  |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

## КС-2 - Акт № 1
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД | [19 empty] | 0322005
Инвестор: | [16 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик): | [6 empty] | МБДОУ №44 "Светлячок" | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик): | [7 empty] | Индивидуальный предприниматель | [8 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: |  |  | ремонт лестницы МБДОУ №44 "Светлячок"
Объект: |  |  | ремонт лестницы МБДОУ №44 "Светлячок"
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [17 empty] | номер |  | 009-20 (173034-20)
[18 empty] | дата |  | 22 | 06 | 2020
Вид операции
Отчетный период
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  | с |  |  |  | по
[9 empty] | 1 |  | 10.07.2020 |  |  |  |  | 22.06.2020 |  |  |  | 10.07.2020
АКТ о приемке выполненных работ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) | [14 empty] | 299999.73 |  |  |  | руб.
Номер |  | Наименование работ | [7 empty] | Номер единичной расценки |  |  | Единица измерения | Выполнено работ
по пор. | поз. по см. | [12 empty] | Количество |  | цена за единицу, руб. |  |  |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | [7 empty] | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
Раздел 1. Лестница
Подраздел. Потолки
1 | 1 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (прим.) | [7 empty] | Р62-41-1 |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.471 |  | 10030.93 |  |  |  | 4724.57
2 | 2 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | [7 empty] | Р53-21-15 |  |  | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.044 |  | 34996.14 |  |  |  | 1539.83
3 | 3 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | [7 empty] | Р61-4-7 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0693 |  | 168742.28 |  |  |  | 11693.84
4 | 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | [7 empty] | Е15-04-006-01 |  |  | 100 м2 покрытия | 0.471 |  | 5013.48 |  |  |  | 2361.35
5 | 5 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | [7 empty] | 1013451 |  |  | т | 0.00942 |  | 50437.48 |  |  |  | 475.12
6 | 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | [7 empty] | Р61-1-10 |  |  | 100 м2 поверхности | 0.293 |  | 58901.47 |  |  |  | 17258.13
7 | 7 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5 кг/м2 при толщине 10мм) | [7 empty] | 4020077 |  |  | кг | 124.525 |  | 12.1 |  |  |  | 1506.89
8 | 8 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок(снизу и торцов) | [7 empty] | Р61-9-1 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.178 |  | 193968.88 |  |  |  | 34526.46
9 | 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | [7 empty] | Е15-04-005-04 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.471 |  | 36017.39 |  |  |  | 16964.19
10 | 9.1 | Шпатлевка клеевая | [7 empty] | 1011712 |  |  | т | -0.025905 |  | 19924.25 |  |  |  | -516.14
11 | 9.2 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | [7 empty] | 1011959 |  |  | т | -0.032499 |  | 52325.81 |  |  |  | -1700.54
12 | 9.3 | Краска DULUX DIAMOND MATT матовая водно-дисперсионная для внутренних работ повышенной износостойкости, расход до 16м2/Л (ТУ 2316-008-48797870-2011) | [7 empty] | 1017318-3 |  |  | Л | 5.8875 |  | 643.14 |  |  |  | 3786.49
|  | Итого по подразделу | [13 empty] | X |  |  |  | 92620.19
Подраздел. Стены
13 | 10 | Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли и лесов | [7 empty] | Р62-41-1 |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.9748 |  | 10030.9 |  |  |  | 9778.12
14 | 11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | [7 empty] | Р61-2-7 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.117 |  | 132564.44 |  |  |  | 15510.04
15 | 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | [7 empty] | Р61-1-9 |  |  | 100 м2 поверхности | 0.8578 |  | 46572.01 |  |  |  | 39949.47
16 | 13 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (расход 8,5 кг/м2 при толщине 10мм) | [7 empty] | 4020077 |  |  | кг | 364.565 |  | 12.1 |  |  |  | 4411.64
17 | 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | [7 empty] | Е15-04-006-03 |  |  | 100 м2 покрытия | 0.9748 |  | 4058.48 |  |  |  | 3956.21
18 | 15 | Грунтовка боларс грунт укрепляющая (расход - 0,1 кг/м2) | [7 empty] | 1019732-029 |  |  | Т | 0.009748 |  | 29018.75 |  |  |  | 282.87
19 | 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | [7 empty] | Е15-04-005-06 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9748 |  | 20427.68 |  |  |  | 19912.9
20 | 16.1 | Шпатлевка клеевая | [7 empty] | 1011712 |  |  | т | -0.0053614 |  | 19924.25 |  |  |  | -106.82
21 | 16.2 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | [7 empty] | 1011959 |  |  | т | -0.067261 |  | 52325.81 |  |  |  | -3519.5
22 | 16.3 | Краска DULUX DIAMOND MATT матовая водно-дисперсионная для внутренних работ повышенной износостойкости, расход до 16м2/Л (ТУ 2316-008-48797870-2011) | [7 empty] | 1017318-3 |  |  | Л | 12.185 |  | 643.14 |  |  |  | 7836.66
23 | 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | [7 empty] | Р62-35-1 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1395 |  | 34416.99 |  |  |  | 4801.17
|  | Итого по подразделу | [13 empty] | X |  |  |  | 102812.76
Подраздел Полы
24 | 18 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | [7 empty] | Р57-2-3 |  |  | 100 м2 покрытия | 0.058 |  | 41141.55 |  |  |  | 2386.21
25 | 19 | Разборка покрытий полов цементных | [7 empty] | Р57-2-4 |  |  | 100 м2 покрытия | 0.058 |  | 81983.97 |  |  |  | 4755.07
26 | 20 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | Е11-01-011-01 |  |  | 100 м2 стяжки | 0.058 |  | 30837.07 |  |  |  | 1788.55
27 | 21 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | [7 empty] | Е11-01-011-02 {К=6.00} |  |  | 100 м2 стяжки | 0.058 |  | 13230 |  |  |  | 767.34
28 | 22 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | [7 empty] | Е11-01-300-01 |  |  | 100 м2 | 0.058 |  | 93515.17 |  |  |  | 5423.88
29 | 22.1 | Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые | [7 empty] | 1015566 |  |  | м2 | -5.916 |  | 321.13 |  |  |  | -1899.83
30 | 22.2 | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [7 empty] | 1014485 |  |  | м2 | 5.916 |  | 689.54 |  |  |  | 4079.32
|  | Итого по подразделу | [13 empty] | X |  |  |  | 17300.54
|  | Итого по разделу | [13 empty] | X |  |  |  | 212733.49
Раздел 2. Проемы
31 | 23 | Снятие оконных переплетов остекленных | [7 empty] | Р56-2-2 |  |  | 100 м2 оконных переплетов | 0.0374 |  | 25091.18 |  |  |  | 938.41
32 | 24 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | [7 empty] | Р56-1-1 |  |  | 100 коробок | 0.04 |  | 70866.75 |  |  |  | 2834.67
33 | 25 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | [7 empty] | Р56-3-1 |  |  | 100 м2 | 0.012 |  | 140183.33 |  |  |  | 1682.2
34 | 26 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | [7 empty] | Р61-20-1 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02016 |  | 199789.68 |  |  |  | 4027.76
35 | 27 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая | [7 empty] | Е15-04-012-02 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0504 |  | 19142.26 |  |  |  | 964.77
36 | 28 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | [7 empty] | Р61-7-1 |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.021 |  | 227345.24 |  |  |  | 4774.25
37 | 29 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | [7 empty] | Е15-01-050-04 |  |  | 100 м2 облицовки | 0.0504 |  | 99925.79 |  |  |  | 5036.26
38 | 29.1 | Панели декоративные пластиковые кронапласт: толщ. 8 мм, размер 2700Х250 мм (глянец, матовая) | [7 empty] | 1019155-091 |  |  | м2 | 5.292 |  | 163.81 |  |  |  | 866.88
39 | 29.2 | Грунтовка старатели универсальная упрочняющая | [7 empty] | 1019732-099 |  |  | Т | 0.001008 |  | 38849.29 |  |  |  | 39.16
40 | 30 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | [7 empty] | Е10-01-034-08 |  |  | 100 м2 проемов | 0.0374 |  | 454810.7 |  |  |  | 17009.92
41 | 30.1 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | [7 empty] | 2031073 |  |  | м2 | -3.74 |  | 3190.51 |  |  |  | -11932.5
42 | 30.2 | Блоки из профилей ПВХ KBЕ (германия), двухкамерные, 32 мм | [7 empty] | 2039095-143 |  |  | м2 | 3.74 |  | 4254.64 |  |  |  | 15912.35
43 | 31 | Устройство подливки толщиной 20 мм | [7 empty] | Е06-01-013-01 |  |  | 100 м2 подливки под оборудование | 0.012 |  | 36566.67 |  |  |  | 438.8
44 | 32 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | [7 empty] | Е10-01-035-01 |  |  | 100 п. м | 0.048 |  | 30923.54 |  |  |  | 1484.33
45 | 32.1 | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | [7 empty] | 1012905 |  |  | м | 5.28 |  | 135.41 |  |  |  | 714.99
46 | 33 | Установка уголков ПВХ на клее | [7 empty] | Е10-01-036-01 |  |  | 100 п. м | 0.112 |  | 5338.93 |  |  |  | 597.96
47 | 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (Входная дверь и в подвал) | [7 empty] | Р62-29-2 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.084 |  | 11476.55 |  |  |  | 964.03
48 | 35 | Снятие наличников | [7 empty] | Р56-11-1 |  |  | 100 м наличников | 0.044 |  | 2192.5 |  |  |  | 96.47
49 | 36 | Снятие дверных полотен | [7 empty] | Р56-10-1 |  |  | 100 м2 дверных полотен | 0.0352 |  | 18891.19 |  |  |  | 664.97
50 | 37 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 | [7 empty] | Р56-15-3 |  |  | 100 брусков | 0.02 |  | 226099 |  |  |  | 4521.98
51 | 38 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных полотен и доборов | [7 empty] | Р62-45-1 |  |  | 1 м2 расчищенной поверхности | 7.04 |  | 1078.38 |  |  |  | 7591.82
52 | 39 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов и доборов за 2 раза | [7 empty] | Е15-04-038-10 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.0704 |  | 20480.54 |  |  |  | 1441.83
53 | 39.1 | Лак масляный МА-592 | [7 empty] | 1011827 |  |  | т | -0.0015488 |  | 180983.15 |  |  |  | -280.31
54 | 39.2 | Тиккурила Мерит Эластик 30 лак (расход 4м2/литр - 1 слой) | [7 empty] | прайс-лист |  |  | л | 3.97 |  | 587.04 |  |  |  | 2330.55
55 | 39.3 | Растворитель Тиккурила 1027 | [7 empty] | прайс-лист |  |  | л | 0.5632 |  | 430.56 |  |  |  | 242.49
56 | 39.4 | Растворитель Тиккурила 1033 | [7 empty] | прайс-лист |  |  | л | 0.5632 |  | 170.42 |  |  |  | 95.98
57 | 40 | Установка и крепление наличников | [7 empty] | Е10-01-060-01 |  |  | 100 м коробок блоков | 0.044 |  | 8034.32 |  |  |  | 353.51
|  | Итого по разделу | [13 empty] | X |  |  |  | 63413.53
Раздел 3. Прочие работы
58 | 41 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | [7 empty] | Р67-4-5 |  |  | 100 шт. | 0.03 |  | 9695 |  |  |  | 290.85
59 | 42 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (ранее демонтированные) | [7 empty] | М08-03-594-03 |  |  | 100 шт. | 0.03 |  | 94801.33 |  |  |  | 2844.04
60 | 43 | Демонтаж выключателей, розеток | [7 empty] | Р67-4-1 |  |  | 100 шт. | 0.01 |  | 3055 |  |  |  | 30.55
61 | 44 | Выключатель полугерметический и герметический | [7 empty] | М08-03-591-03 |  |  | 100 шт. | 0.01 |  | 43523 |  |  |  | 435.23
62 | 45 | Механизм выключателя 1 клавишный 2 модуля, серии "MOSAIC", LEGRAND (франция) | [7 empty] | 8889779-005 |  |  | Шт. | 1 |  | 268.79 |  |  |  | 268.79
63 | 46 | Рамка 1 модуль белая, серии "MOSAIC", LEGRAND (франция) | [7 empty] | 8889779-046 |  |  | Шт. | 1 |  | 220.88 |  |  |  | 220.88
64 | 47 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | [7 empty] | М08-02-390-01 |  |  | 100 м | 0.08 |  | 11230.25 |  |  |  | 898.42
65 | 48 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм | [7 empty] | 5091831 |  |  | 100 м | 0.08 |  | 854.62 |  |  |  | 68.37
66 | 49 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | [7 empty] | М08-02-399-01 |  |  | 100 м | 0.08 |  | 1923.5 |  |  |  | 153.88
67 | 50 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | [7 empty] | 5018482 |  |  | 1000 м | 0.0082 |  | 27985.87 |  |  |  | 229.48
68 | 51 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | [7 empty] | А01-01-01-041 |  |  | 1 т груза | 2.74 |  | 585.39 |  |  |  | 1603.96
69 | 52 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 42 км | [7 empty] | А03-02-01-042 |  |  | 1 т груза | 2.74 |  | 425.27 |  |  |  | 1165.25
70 | 53 | Утилизация строительного мусора | [7 empty] | Тариф МУП "Полигон" Саввино |  |  | т | 2.74 |  | 245.67 |  |  |  | 673.14
|  | Итого по разделу | [13 empty] | X |  |  |  | 8882.84
|  | Оплата труда рабочих | [13 empty] | X |  |  |  | 108250.56
|  | Затраты на эксплуатацию машин | [13 empty] | X |  |  |  | 2498.86
|  | в том числе оплата труда машинистов | [13 empty] | X |  |  |  | 1554.45
|  | Материалы | [13 empty] | X |  |  |  | 55043.35
|  | Прямые затраты | [13 empty] | X |  |  |  | 165792.77
|  | Накладные расходы (с коэффициентом 0,7 в соответствии с п.4.7 МДС 81-33.2004) | [13 empty] | X |  |  |  | 65632.26
|  | Сметная прибыль (с коэффициентом 0,9 в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06) | [13 empty] | X |  |  |  | 50835.62
|  | Итого: | [13 empty] | X |  |  |  | 282260.65
|  | Затраты на работы, расчитанные по тарифам (по прямым затратам) | [13 empty] | X |  |  |  | 1603.96
|  | Затраты на транспорт и перевозки | [13 empty] | X |  |  |  | 1165.25
|  | Итого | [13 empty] | X |  |  |  | 285029.86
|  | Итого | [13 empty] | X |  |  |  | 285029.86
|  | Расчет налоговой базы по НДС | [13 empty] | X
|  | Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре НР (МДС 81-33.2004) | [11 empty] | 17.12 |  | X |  |  |  | 11236.24
|  | Удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре СП (письмо Госстроя от 06.10.2003 №НЗ-6292/10) | [11 empty] | 15 |  | X |  |  |  | 7625.34
|  | Налоговая база для расчета затрат на компенсацию НДС | [13 empty] | X |  |  |  | 74849.34
|  | Затраты на компенсацию НДС | [11 empty] | 20 |  | X |  |  |  | 14969.87
|  | Всего по смете | [13 empty] | X |  |  |  | 299999.73
Сдал: |  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  | _____________________ |  |  | Решетников К.В.
[5 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял: |  |  |  |  | Заведущий МБДОУ №44 "Светлячок" |  |  |  | _____________________ |  |  | Платонова Г.Н.
[5 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## КС-3 - Акт № 1
Унифицированная Форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД | [17 empty] | 0322001
Инвестор: | [14 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик): |  |  |  |  | МБДОУ №44 "Светлячок" | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик): | [5 empty] | Индивидуальный предприниматель | [8 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: |  | ремонт лестницы МБДОУ №44 "Светлячок"
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [15 empty] | номер |  | 009-20 (173034-20)
[16 empty] | дата |  | 22 | 06 | 2020
Вид операции
Отчетный период
[7 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  | с |  |  |  | по
[7 empty] | 1 |  |  | 10.07.2020 |  |  |  | 22.06.2020 |  |  |  | 10.07.2020
СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат | [7 empty] | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[11 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года |  |  |  | в т.ч. за отчетный период
1 | 2 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ | [7 empty] | X |  | 299999.73 |  | 299999.73 |  |  |  | 299999.73
в том числе:
1 | ремонт лестницы МБДОУ №44 "Светлячок" по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.82 "В" | [7 empty] | X |  | 299999.73 |  | 299999.73 |  |  |  | 299999.73
| Итого | [15 empty] | 299999.73
| Сумма НДС | [15 empty] | -
| Всего с учетом НДС | [15 empty] | 299999.73
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | Заведущий МБДОУ №44 "Светлячок" |  |  |  | _____________________ |  |  |  | Платонова Г.Н.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  | _____________________ |  |  |  | Решетников К.В.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## Счет
Продавец: ИП РЕШЕТНИКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ Номер счета: 40802810901860000228 ИНН: 502911723315 ОГРН: 319508100024567 Юридический адрес: 141006, РОССИЯ, Московская обл., г. Мытищи, Улица Терешковой, д. 2, квартира/офис 49 Реквизиты АО "АЛЬФА-БАНК" БИК: 044525593 К/с: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Покупатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 44 «Светлячок» 141018, Московская область, г.о. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 82 «В» тел. (495) 586-81-67 ИНН 5029100582 КПП 502901001 БИК 044525000 Р/с 40701810845251001316 ГУ Банка России по ЦФО УФК по Московской области (Отдел № 12 УФК по МО) л/с 20486Э41640, 21486Э41640 e-mail: dou_44@edu-mytyshi.ru
Счет № 009-20/р от 10.07.2020
№ | Наименование |  | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма
1 | За выполненные работылестницы МБДОУ №44 "Светлячок" по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.82 "В" согласно договору №009-20 (173034-20) от 22.06.2020г. |  | работа | 1 | 299999.73 | 299999.73
Итого: | [5 empty] | 299999.73
Сумма прописью: 299 999,73 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб. 73 коп., НДС не облагается, в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании главы 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС
Руководитель предприятия |  | Решетников К.В.